# Alvokor 品牌升级 — 改名时间表

## 总原则

• 中文名不变，只改英文名 → 走备案流程，不涉及营业执照正本换发

• 先行政后商业 → 工商/海关/银行搞定再通知客户，避免信息打架

• 不停业务 → 在途订单用旧名完成，新订单用新名

## Phase 1：行政变更（第1-2周）

### Week 1（7/14-7/18）

| 日期 | 事项 | 预估耗时 |
| --- | --- | --- |
| 7/14 周一 | ① 上海一网通办提交英文名备案申请（线上） | 30min |
| 7/14 周一 | ② 同时准备：股东决定+章程修正案（模板已备好） | 1h |
| 7/15 周二 | 如线上被退需线下补材料，去自贸区市监局窗口 | 半天 |
| 7/16-18 | 等备案回执（通常1-3个工作日） | — |

### Week 2（7/21-7/25）

| 日期 | 事项 | 预估耗时 |
| --- | --- | --- |
| 7/21 周一 | ⚠️ ISO9001审核日，改名事项暂停 | — |
| 7/22 周二 | ③ 拿到备案回执后，单一窗口提交海关备案变更 | 1h |
| 7/22 周二 | ④ 电子口岸IC卡变更申请（线上） | 30min |
| 7/23 周三 | ⑤ 银行外汇账户变更（带齐材料去开户行） | 半天/家 |
| 7/24 周四 | ⑥ 出口退税登记变更（电子税务局线上） | 1h |
| 7/25 周五 | 确认海关+银行+退税三方变更全部生效 | — |

Phase 1 里程碑：7/25 行政变更全部生效 ✅

## Phase 2：数字资产迁移（第2-3周，可与Phase 1并行）

### Week 1-2（7/14-7/25）

| 事项 | 最早开始 | 依赖 | 预估耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册 alvokorbio.com + alvokorbiosolution.com | 7/14 | 无 | 半天 |
| alvokorbiosolution.com DNS解析+SSL（官网用） | 7/14 | 域名注册 | 1天 |
| alvokorbio.com 配置MX/SPF/DKIM（邮箱用） | 7/14 | 域名注册 | 1天 |
| Zoho添加 alvokorbio.com 域名 + 创建邮箱账号 | DNS生效后 | 上一步 | 半天 |
| alvokorbio.com 301跳转→alvokorbiosolution.com | DNS生效后 | 两域名解析 | 30min |
| 设旧邮箱自动转发+自动回复告知新域名 | 新邮箱可用后 | 上一步 | 30min |
| 官网内容迁移到 alvokorbiosolution.com | 7/14 | 域名解析 | 按需 |

域名分工：

• alvokorbio.com → 邮箱专用（短域名，高频输入场景友好）

• alvokorbiosolution.com → 官网专用（完整品牌名，SEO+专业感）

• 短域名301跳转到长域名，输错也能进

邮箱过渡策略：

• @envikobio.com 保留至少6个月，设置自动转发

• 过渡期发件用新域名 @alvokorbio.com，旧域名收件自动转新

• 6个月后评估关闭旧域名

## Phase 3：文档模板更新（第3周，7/28-8/1）

| 事项 | 耗时 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价单模板英文名+品牌+标语更新 | 1h | 下一封报价即用 |
| PI模板更新 | 1h | 法律文件抬头 |
| 合同模板更新 | 1h |  |
| 邮件签名全面切换新模板 | 已完成 | SOUL.md已更新 |
| COA/MSDS通知供应商更新抬头 | 发通知即可 | 不紧急 |

## Phase 4：客户/供应商通知（第3周，7/28-8/1）

前提：Phase 1（工商+海关+银行）全部生效后才发

| 批次 | 对象 | 渠道 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1批 | A类重点客户（3-5家） | 正式邮件+WhatsApp | 7/28 |
| 第2批 | B类潜力客户 | 邮件 | 7/29 |
| 第3批 | 国内供应商 | 微信/邮件 | 7/30 |
| 第4批 | 其余客户 | 邮件 | 7/31 |

通知要点：

• 附备案回执扫描件（证明合法变更）

• 强调中文名不变、合作条款不变

• 提供新英文名+新邮箱+新官网

## Phase 5：平台+社媒更新（第4周，8/4-8/8）

| 平台 | 操作 | 需要材料 |
| --- | --- | --- |
| eChemI | 后台修改公司名+简介 | 营业执照扫描件 |
| ChemicalBook | 联系客服修改 | 营业执照+备案回执 |
| Alibaba | 联系阿里客服 | 同上 |
| LinkedIn | 超管修改公司页名称 | — |
| Instagram/Facebook | 设置页修改 | — |
| WhatsApp Business | 商业资料修改 | — |

## Phase 6：收尾（8月内）

| 事项 | 截止 |
| --- | --- |
| Alvokor BioSolution 商标注册申请 | 8月底前（防抢注） |
| 旧邮箱 @envikobio.com 转发状态检查 | 每周 |
| 所有在途订单确认旧名文件有效 | 按订单 |
| 确认海关/银行新名首次使用成功 | 首票出货 |

## 关键风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 市监局备案被退 | 全链路延迟 | 提前电话咨询自贸区窗口要求 |
| 海关变更期间有货要出 | 报关被退 | 变更前确认无在途报关，或让报关行用旧名清最后一票 |
| 海外汇款抬头不匹配 | 收不到款 | 通知关键客户后再改银行，过渡期银行可出"更名证明" |
| 客户未更新供应商档案 | 付款/合同出问题 | 通知邮件附回执，重点客户WhatsApp单独确认 |
| 域名被抢注 | 品牌风险 | alvokorbiosolution.com已注册？未注册立即注册 |

## 一页总览

7/14  ──── Phase 1开始：市监局备案
7/16  ──── 拿回执
7/22  ──── 海关+银行+退税联动变更
7/25  ──── Phase 1完成 ✅
7/14  ──── Phase 2并行：域名+邮箱迁移
7/28  ──── Phase 3：文档模板更新
7/28  ──── Phase 4：客户通知（4批发完）
8/4   ──── Phase 5：平台+社媒更新
8月底 ──── Phase 6：商标注册+收尾

本内容由 Coze AI 生成，请遵循相关法律法规及《人工智能生成合成内容标识办法》使用与传播。